## 1.开发计划
|  | 2015年 东本项目-开发计划（一期） |  |  | 项目成员：蔡少发、余炜斌、林保龙、余雄文、陈雅宾
时间 阶段 |  | 4月份 |  |  |  | 5月份 |  |  |  | 6月份 |  |  |  | 7月份 |  |  |  | 8月份
|  | 第一周 | 第二周 （4.13~17） | 第三周 （4.20~24） | 第四周 （4.27~30） | 第一周 （5.4~8） | 第二周 （5.11~15） | 第三周 （5.18~22） | 第四周 （5.25~29） | 第一周 （6.2~5） | 第二周 （6.8~12） | 第三周 （6.15~24） | 第四周 （6.22~26） | 第一周 （6.29~7.3） | 第二周 （7.6~10） | 第三周 （7.13~24） | 第四周 （7.27~7.30） | 第一周 （8.3~8.7） | 第二周 （8.10~14）
项目策划 | 需求分析 | 蔡少发 4.1~4.10 线框图原型：POS系统（收银员、店长），采购、合同与供应商管理，供应平台，市场营销，库存管理，统计分析） |  |  | 蔡少发 4.27~4.30 原型设计（销售报表4张、盘点报表4张、返利管理、库存相关完善） | 蔡少发 5.4~5.8 1）与东本碰会确认调整后的功能细节设计 2）一期需求结束
视觉设计 | UI/UE设计 |  | 李超群（北京负责） 4.16~4.20 PS效果图：POS收银员主界面、结算界面（支付方式、成功付款提示） | 陈雅欣 4.22~4.27 PS效果图：POS收银端主要子页面（11个）
| HTML制作 |  |  |  | 陈雅欣 4.27~4.30 1）配合 保龙 制作新增采购申请表单页 2）配合 小余 制作组织结构树与编辑页 | 陈雅欣 5.4~5.8 配合 小余 制作权限树与编辑页 | 陈雅欣 5.11~5.15 配合 小余 制作角色编辑页、菜单树与编辑页 |  | 陈雅欣 5.25~5.29 配合 保龙 制作促销表单页
系统设计 | 架构设计 |  | 蔡少发 4.20~4.24 基础架构搭建（以产品化方式） |  |  | 蔡少发 5.4~5.8 Utility、DBFramework |  | 蔡少发 5.18~5.22 促销逻辑调用流程与规则设计（系统内部） |  |  | 蔡少发 6.8~12 CSS优化、Logic相关优化 |  | 蔡少发 6.22~6.26 CSS优化、Logic相关优化
| DB设计 |  | 蔡少发 4.20~4.24 DB详设（组织结构、用户信息、角色信息、权限信息、字典信息、日志信息、附件信息） |  | 蔡少发 4.27~4.30 DB详设（库存信息、采购信息、合同信息、供应商信息、销售信息、盘点信息、门店信息、促销信息） | 蔡少发 5.4~5.8 DB公共基础函数编写 | 蔡少发 5.11~5.15 DB公共业务函数编写
业务功能 程序开发 | POS系统 （CS终端） |  | 余雄文 4.20~4.24 POS主界面制作 |  | 余雄文 4.27~4.30 POS销售端子功能界面制作 | 余雄文 5.4~5.8 前端相关数据校验与交互实现、快捷键设定 | 余雄文 5.11~5.15 功能编码实现 （商品清单、挂单/读单/撤单、取消、现金结算、登录） | 余雄文 5.18~5.22 功能编码实现（折扣、查库存、查价、出入款、对账、退换货） | 余雄文 5.25~5.29 功能编码实现（商品条码识别、银联支付） | 余雄文 6.2~6.5 功能编码实现（支付宝扫码支付、微信扫码支付） | 余雄文 6.8~6.12 功能编码实现（票据模板定制与打印） |  | 余雄文 6.25~6.26，6.29~7.3 功能编码实现（刷条码时识别相关促销并加入到商品消费清单）
| 门店管理 | [5 empty] | 林保龙 5.11~5.15 页面（收货单列表页、收货确认页、调拨申请列表页、新增调拨申请页、退换申请列表页、新增退换页） | 林保龙 5.18~5.22 页面（系统盘点报表4个页、销售报表4个页） |  |  |  |  | 陈雅宾 6.22~6.26 功能编码实现（收货清单、收货确认、调拨申请） | 陈雅宾 6.29~7.3 功能编码实现（调拨申请、退换申请）
| 库存管理 | [5 empty] | 陈雅宾 5.11~5.15 页面（入库登记页、入库列表页、出库登录页、出库列表页、库存查询页） | 陈雅宾 5.18~5.22 页面（货品盘点列表、盘点录入页、盘点导入页、仓库维护列表页、新增仓库页） |  |  |  | 余雄文 6.15~6.24 功能编码实现（出入库管理、库存查询、盘点录入、导入）。 |  |  | 余雄文 7.6~7.10 功能编码实现（仓库维护）
| 采购管理 |  | 林保龙 4.20~4.24 页面（新增供应商页、供应商列表页、供应商详情页、商家分类页） |  | 林保龙 4.27~4.30 页面（采购订单列表页、新增采购订单页、浏览商品库页） | 林保龙 5.4~5.8 页面（产品目录页、新品建档页、品类列表页、新增品类页、财务单据列表页、新增单据页） |  |  |  | 林保龙 6.2~6.5 功能编码实现（供应商管理、供应合同、品类管理） | 林保龙 6.8~6.12 功能编码实现（产品目录、采购订单管理） | 林保龙 6.15~6.19 功能编码实现（采购订单管理，含子页功能交互）
| 供应平台 |  | 陈雅宾 4.20~4.24 页面（供应合同列表页、新增合同页） |  | 陈雅宾 4.27~4.30 页面（订货配送列表页、订单详情页、配送页） | 陈雅宾 5.4~5.8 页面（退换货列表页、查看退换详情页、商家信息页） |  |  |  | 陈雅宾 6.2~6.5 功能编码实现（商家信息维护） | 陈雅宾 6.8~6.12 功能编码实现（订单配送管理、退换货管理）
| 返利管理 | [7 empty] | 陈雅宾 5.25~5.29 页面（进销返利列表页、新增返利页、代销返利列表页、新增返利页） |  | 陈雅宾 6.8~6.12 功能编码实现（进销返利、代销返利） | 陈雅宾 6.15~6.19 功能编码实现（单品折扣）
| 市场营销 | [7 empty] | 林保龙 5.25~5.29 页面（捆绑销售列表页、新增捆绑销售页、买赠促销列表页、新增买赠促销页、满元促销列表页、新增满元促销页） |  |  |  | 林保龙 6.22~6.26 功能编码实现（捆绑销售、买赠促销） | 林保龙 6.29~7.3 功能编码实现（满元促销、盘点报表） | 林保龙 7.6~7.10 功能编码实现（销售报表、导出报表）
| 票据管理 | [8 empty] | 陈雅宾 6.2~6.5 功能编码实现（票据管理）
| 通知公告 | [7 empty] | 陈雅宾 5.25~5.29 页面（公告列表页、发布公告信息页） |  |  | 陈雅宾 6.15~6.19 功能编码实现（通知公告）
| 内部邮箱 | [7 empty] | 陈雅宾 5.25~5.29 页面（收、发件箱列表页、邮件发送页、发送结果提示页） | [5 empty] | 陈雅宾 7.6~7.10 功能编码实现（发件、收件）
架构功能 程序开发 | 组织机构 |  |  |  | 余炜斌 4.27~4.30 页面制作与编码实现
| 用户管理 |  |  |  | 余炜斌 4.27~4.30 页面整合与编码实现
| 角色管理 | [5 empty] | 余炜斌 5.11~5.15 页面制作与编码实现
| 菜单管理 | [5 empty] | 余炜斌 5.11~5.15 页面制作与编码实现
| 权限管理 |  |  |  |  | 余炜斌 5.4~5.8 页面制作与编码实现
| 数据字典 |  |  |  |  | 蔡少发 5.4~5.8 页面制作与编码实现
| 支付管理 | [8 empty] | 蔡少发 6.2~6.5 页面制作与编码实现
| 日志管理 |  |  |  |  | 蔡少发 5.4~5.8 页面制作与编码实现
系统测试 | [7 empty] | 蔡少发、余炜斌 5.18~22 基础系统测试与纠偏 | 蔡少发 5.25~5.29 页面前端交互与验证测试、纠偏 | 余炜斌 6.2~6.5 协助BUG纠偏 | 蔡少发 6.8~6.12 系统功能测试 | 余炜斌 6.15~6.19 协助BUG纠偏 | 蔡少发 6.22~6.26 系统功能测试 |  | 内测人员（全体成员） 7.13~7.28 系统功能集成测试与BUG纠偏
相关文档 |  |  |  | 蔡少发 DB基础系统详设文档 | 蔡少发 DB业务系统详设文档 |  |  | 蔡少发 5.18~5.22 促销逻辑调用流程图（UML） | [7 empty] | 葛燕萍 7.20~7.24 用户使用手册 余炜斌 7.20~24 系统安装说明书
实施部署 | [15 empty] | 余炜斌 7.20~7.24 生产环境相关交涉 与环境配置 蔡少发 7.20~7.24 系统打包封装 | 蔡少发、余炜斌 7.27~7.30 系统部署、 基础数据初始化 | 蔡少发 系统使用培训、 项目结尾、总结